## Estimativas
ESTIMATIVA DO PROJETO DE TESTE
Projeto Anterior |  |  |  | Novo Projeto |  |  | Tempo Médio para Elaborar um CT
UC00N | Num. CT | Num.Cen | Num. CT / Num. Cen | UC00N | Num.Cen |  | Estimativa Casos de Testes | Tempo médio para criar um caso de teste. (Horas) | Tempo Estimado para criar CASOS DE TESTES
UC001 | 3 | 1 | 3 | UC001 | 9 | Login | 137.1582 | 0.5 | 68.5791
UC002 | 5 | 3 | 1.6667 | UC002 | 13 | Operador
UC003 | 10 | 6 | 1.6667 | UC003 | 11 | Médico
UC004 | 5 | 4 | 1.25 | UC004 | 13 | Cliente | Tempo Médio para Execução de um CT
UC005 | 6 | 6 | 1 | UC005 | 14 | Consulta | Esforço (Base Histórica) | 2.7 | Homem * min
UC006 | 8 | 8 | 1 | UC006 | 6 | Secretaria | Qtde. CT | 137.1582 | Homem * min
UC007 | 9 | 8 | 1.125 | UC007 | 24 | Administrador | Tempo Total de Execução (min) | 370.327 | minutos
UC008 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | Tempo Total de Execução (Horas) | 6.1721 | Horas
UC009 | 7 | 5 | 1.4
UC010 | 11 | 6 | 1.8333 |  |  |  | Tempo de Execução por Executor
UC011 | 10 | 7 | 1.4286 |  |  |  | Qtde de Executores | 2 | Executores
UC012 | 16 | 10 | 1.6 |  |  |  | Tempo Total | 3.0861 | Horas
UC013 | 12 | 9 | 1.3333
UC014 | 15 | 8 | 1.875 |  |  |  | Tempo Elaboração dos CTs | 68.5791 | Horas
UC015 | 5 | 2 | 2.5 |  |  |  | Tempo de Execução dos CTs | 6.1721 | Horas
UC016 | 6 | 5 | 1.2 |  |  |  | Overhead em Testes | 20% | do Total de Horas de (Elaboração e Execução)
UC017 | 4 | 4 | 1 |  |  |  | Tempo Projeto de Testes | 89.7014
UC018 | 9 | 8 | 1.125
UC019 | 7 | 7 | 1
UC020 | 2 | 2 | 1
UC021 | 5 | 5 | 1
Fator |  |  | 1.524 | Estimativa Casos de Testes | 137.1582

## Plan1
Atividade | Inicio | Fim | Dias | Horas/Dia | Necessário | Pessoas
Criar Casos de Teste | 2011-11-22 | 2011-11-24 | 1900-01-02 | 8 | 68.5791 | 2.8575
Executar C1 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 1899-12-31 | 8 | 6.1721 | 0.77151
Executar C2 | 2011-12-01 | 2011-12-02 | 1900-01-01 | 8 | 6.1721 | 0.38576
Formulas:
Dias = [Fim]-[Inicio]+1